МІЛОВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

##### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

20 вересня 2019 р.    		            смт Мілове		                           № 453

Про проведення

районного фестивалю

традиційної та сучасної

української культури

«Душа моєї Міловщини»

Керуючись пунктом 6 статті 13, пунктом 1 статті 22, статтею 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою популяризації української культури, традицій, обрядів, поєднання в творчості традиційного та сучасного, укріплення культурного співробітництва,

з о б о в ’ я з у ю:

1. Провести 12 жовтня 2019 року районний фестиваль традиційної та сучасної української культури «Душа моєї Міловщини» (далі районний фестиваль) в смт Мілове.

2. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення районного фестивалю традиційної та сучасної української культури «Душа моєї Міловщини» у складі, що додається.

3. Затвердити План заходів з організації та проведення районного фестивалю традиційної та сучасної української культури «Душа моєї Міловщини», що додається.

4. Начальнику відділу культури райдержадміністрації Дубук Оксані забезпечити координацію та належний рівень підготовки районного фестивалю.

5. Рекомендувати директору комунального підприємства «Міловський районний Будинок культури Луганської області» Семенову Олександру забезпечити участь аматорських колективів, окремих виконавців сільських клубних закладів, майстрів декоративно-прикладного мистецтва в районному фестивалі.

5. Рекомендувати селищному та сільським головам прийняти участь у районному фестивалі.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В.о. голови 			      		   	                 Віталій РУКАВІЦИН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Міловської РДА

20 вересня 2019 р.    № 453

План заходів з організації та проведення районного фестивалю традиційної та сучасної української культури «Душа моєї Міловщини»

| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Основний захід |
| 1 | Районний фестиваль традиційної та сучасної української культури «Душа моєї Міловщини» | 12 жовтня 2019 року початок 12.00 вул. Первомайська площа біля РБК | Рукавіцин В.М. Дубук О.П. |
| Загальноорганізаційні заходи |
| 2 | Засідання організаційного комітету з підготовки та проведення районного фестивалю традиційної та сучасної української культури «Душа моєї Міловщини» | вересень, жовтень 2019 року | Рукавіцин В.М. Кошута Ю.О. (за згодою), Дубук О.П. |
| 3 | Запрошення делегацій трудових колективів підприємств, організацій, селищної та сільських рад району на фестиваль | до 12 жовтня 2019 року | Усачова Г.М. |
| 4 | Закріплення відповідальних та забезпечення зустрічі і супроводу делегацій Марківського, Біловодського та Старобільського районів | 12 жовтня 2019 року | Рукавіцин В.М. Дубук О.П. |
| 5 | Організація та монтаж вуличної сцени для проведення святкового дійства | до 11 жовтня 2019 року | Лукянцов П.П. (за згодою) |
| 6 | Забезпечення підключення електропостачання до місця проведення свята | 12 жовтня 2019 року | Лукянцов П.П. (за згодою), Бабичев Р.Г (за згодою) Семенов О.О. (за згодою) |
| 7 | Підготовка схеми розміщення учасників заходів, сценічних майданчиків, виставки майстрів народної творчості, місць торгівлі та громадського харчування, інших учасників святкових заходів | до 04 жовтня 2019 року | Нікітін К.М. Дубук О.П. |

2

| 8 | Забезпечення озвучування вулиці Миру, Первомайської | 12 жовтня 2019 року | Усік Ю.М. (за згодою) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Забезпечення столами для розміщення робіт учасників виставки декоративно-прикладної творчості, конкурсу традиційних українських страв, конкурсу «Краща рибна юшка», конкурсу «Кращий козацький курінь», їх доставку до місця проведення виставки (завантаження, розвантаження) | 11-12 жовтня 2019 року | Федаєв О.В. (за згодою) Ховбоша В.Д. (за згодою), Лукянцов П.П. (за згодою) |
| 10 | Забезпечення учасників конкурсу «Краща рибна юшка» дровами | до 11 жовтня 2019 року | Кушнір Г.А. (за згодою) |
| 11 | Проведення конкурсу «Краща рибна юшка» | 12 жовтня 2019 року | Селищний та сільські голови (за згодою) Дубук О.П. |
| 12 | Розміщення майстрів декоративно-прикладного мистецтва | 12 жовтня 2019 року | Семенов О.О. (за згодою), Семенова В.В. (за згодою) |
| 13 | Виставка майстрів декоративно-прикладного мистецтва | 12 жовтня 2019 року | Семенов О.О. (за згодою), Семенова В.В. (за згодою) |
| 14 | Розміщення учасників виставки-конкурсу «Кращий козацький курінь» | 12 жовтня 2019 року | Дубук О.П. |
| 15 | Проведення виставки-конкурсу «Кращий козацький курінь» | 12 жовтня 2019 року | Селищний та сільський голови (за згодою) Дубук О.П. |
| 16 | Розміщення учасників конкурсу українських національних смаколиків серед організацій, підприємств, установ | 12 жовтня 2019 року | Мороз Н.М. Первак В.С. |
| 17 | Проведення конкурсу українських національних смаколиків серед організацій, підприємств, установ | 12 жовтня 2019 року | Дубук О.П. |
| 18 | Проведення майстер-класу «Діти єднають Україну» | 12 жовтня 2019 року | Розумна І.С. (за згодою) |
| 19 | Проведення спортивних ігор, конкурсів для дітей | 12 жовтня 2019 року | Аношкін Д.Г., Коробєйник А.В. (за згодою) |
| 20 | Організація святкової торгівлі | 12 жовтня 2019 року | Гармаш С.О. |

3

| 21 | Придбання подарунків для учасників фестивалю | до 12 жовтня 2019 року | Дуднік Л.А. Дубук О.П. |
| --- | --- | --- | --- |
| Упорядкування території проведення Фестивалю-конкурсу |
| 22 | Упорядкування території підприємств, організацій та установ селища | до 11 жовтня 2019 року | Керівники підприємств, установ, Лукянцов П.П. (за згодою) |
| 23 | Упорядкування та утримання у належному стані монументу «Україна-визволителям», братських могил, інших військових поховань | до 11 жовтня 2019 року | Лукянцов П.П. (за згодою), Нікітін К.М. |
| Забезпечення заходів безпеки |
| 24 | Чергування медичних працівників під час проведення районного фестивалю | 12 жовтня 2019 року | Горбаченко Г.І. (за згодою) |
| 25 | Розстановка транспорту делегацій на прилеглих вулицях біля районного Будинку культури | 12 жовтня 2019 року | Можняков В.М. (за згодою) |
| 26 | Охорона громадського порядку під час проведення заходів, чергування посту ДПС та забезпечення безпеки дорожнього руху по вул. Миру, Центральній, Первомайській, Парковій, Покровській | 12 жовтня 2019 року | Можняков В.М. (за згодою) |
| 27 | Забезпечення пожежної безпеки під час проведення районного фестивалю | 12 жовтня 2019 року | Іванюк І.Ю. (за згодою) |
| Здійснення Медіа-супроводу Фестивалю-конкурсу |
| 28 | Висвітлення інформації про проведення районного фестивалю в районній газеті «Слово хлібороба» та на сайті РДА | жовтень 2019 року | Омельченко В.В. (за згодою) Усачова Г.М. |

Начальник відділу культури

Міловської РДА							                Оксана ДУБУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Міловської РДА

20 вересня 2019 р.     №  453

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки та проведення районного фестивалю традиційної та сучасної української культури «Душа моєї Міловщини»

| Рукавіцин Віталій Миколайович | - перший заступник голови, в.о. голови райдержадміністрації, голова організаційного комітету |
| --- | --- |
| Кошута Юрій Олександрович | - голова районної ради, співголова організаційного комітету (за згодою) |
| Дубук Оксана Петрівна | - начальник відділу культури райдержадміністрації, заступник голови організаційного комітету |
| Члени організаційного комітету: |
| Альчаков Олександр Вікторович | - заступник голови райдержадміністрації |
| Гайдашова Юлія Володимирівна | - завідувач сектору молоді та спорту райдержадміністрації |
| Бабичев Роман Геннадійович | - старший майстер Міловської дільниці Біловодського РЕМ (за згодою) |
| Великоцька Ольга Іванівна | - начальник відділу освіти райдержадміністрації |
| Гармаш Світлана Олександрівна | - начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації |
| Горбаченко Галина Іллівна | - головний лікар Міловської центральної районної лікарні (за згодою) |
| Дуднік Лідія Анатоліївна | - начальник фінансового управління райдержадиіністрації |
| Жихарєв Віктор Іванович | - Мусіївський сільський голова (за згодою) |
| Іванюк Іван Юрійович | - начальник Міловського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою) |
| Кашуба Олег Євгенович | - заступник голови Міловської районної ради (за згодою) |
| Коробєйник Андрій Володимирович | - директор КПНЗ «Міловська дитячо-юнацька школа» (за згодою) |
| Кушнір Геннадій Анатолійович | - лісничий Міловського лісництва «ДП Біловодське ЛМГ» (за згодою) |
| Можняков Валерій Миколайович | - т.в.о. начальника Міловського відділу поліції ГУНП України в Луганській області (за згодою) |
| Мороз Наталія Миколаївна | - завідувач сектору управління персоналом апарату райдержадміністрації |
| Нікітін Костянтин Миколайович | - начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації |
| Омельченко Віра Вікторівна | - головний редактор приватного підприємства «Редакція газети «Слово хлібороба» (за згодою) |
| Первак Валентина Сергіївна | - головний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації |
| Полонський Олександр Іванович | - Стрільцівський сільський голова (за згодою) |
| Прищепа Геннадій Миколайович | - Великоцький сільський голова (за згодою) |
| Прищепа Сергій Олександрович | - Морозівський сільський голова (за згодою) |
| Розумна Ірина Сергіївна | - директор КУ «Міловський районний центр позашкільної роботи Міловської районної ради Луганської області» (за згодою) |
| Семенов Олександр Олександрович | - директор КП «Міловський районний Будинок культури Луганської області» (за згодою) |
| Семенова Вікторія Вікторівна | - директор КУ «Міловська централізована бібліотечна система районної ради Луганської області» (за згодою) |
| Соляник Едуард Анатолійович | - Зориківський сільський голова (за згодою) |
| Усачова Галина Михайлівна | - керівник апарату райдержадміністрації |
| Усік Юрій Михайлович | - начальник СЛД № 4 смт Мілове РЦТ № 341 м. Старобільськ Харківської філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою) |
| Федаєв Олексій Вікторович | - директор опорного навчального закладу «Міловська гімназія Міловської районної ради Луганської області» (за згодою) |
| Ховбоша Віктор Дмитрович | - директор КУ «Спорт для всіх» (за згодою) |
| Чередниченко Євген Олексійович | - Микільський сільський голова (за згодою) |

Начальник відділу культури

Міловської РДА								Оксана ДУБУК